## Hoja1
Cronograma de actividades
Plan de Capacitación
Año: 2020 | Días | [47 empty] | Responsable
Actividad/Acciones | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Periodo de vacaciones del personal | X | X | X | X | X | X | X | X
Detección de necedidades (Aplicación de encuesta) | [8 empty] | X | X | [38 empty] | RRHH/Jefaturas
Resultados de la DNC aplicada | [10 empty] | X | X | [36 empty] | Recursos Humanos
Diseño del programa de capacitación | [12 empty] | X | X | X | X | [32 empty] | RRHH/Jefaturas
Definición de cursos y objetivos | [48 empty] | RRHH/Jefaturas
Visitas a OTEC | [16 empty] | X | X | [30 empty] | Recursos Humanos
Elección de OTEC | [18 empty] | X | X | [28 empty] | OTEC
Ejecución de la capacitación | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [20 empty] | Recursos Humanos
Evaluación del programa | [36 empty] | X | X | X | X | [8 empty] | RRHH/Gerencia
Periodo de vacaciones del personal | [32 empty] | X | X | X | X
Seguimiento del programa | [40 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | RRHH/Jefaturas